## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH - 2019
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Dương Văn Cường | Phạm Thị Hà | GHI CHÚ | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Tìm hiểu về Angular 8 |  |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-10-09
2 |  | Angular là gì? | X | Đã biết |  | 2019-09-09 | 2019-09-09
3 |  | Cài đặt Angular 8 | X | Đã biết |  | 2019-10-09 | 2019-10-09
4 |  | Tạo một page CRUD đơn giản với Angular | X | Đã biết | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2019-10-09 | 2019-10-09
5 | Tìm hiểu về ASP.NET Web API |  |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-10-09
6 |  | ASP.NET Web API là gì? | Đã biết | X | Cây gia phả theo ý người dùng | 2019-09-09 | 2019-09-09
7 |  | Tạo một CRUD API đơn giản | Đã biết | X |  | 2019-10-09 | 2019-10-09
8 | Khảo sát hiện trạng |  |  |  |  | 16/9/2019 | 20/9/2019
9 |  | Khảo sát 10 trang web thời trang nữ (tìm hiểu ưu và nhược điểm, các chức năng tiêu biểu) | X | X |  | 16/9/2019 | 18/9/2019
10 |  | Phân tích và tổng hợp | X | X |  | 19/9/2019 | 20/9/2019
11 | Lập kế hoạch và phân công cho công việc tiếp theo |  | X | X |  | 21/9/2019 | 21/9/2019
12 | Tiếp nhận yêu cầu từ kết quả khảo sát |  |  |  |  | 23/9/2019 | 29/9/2019
13 |  | Vẽ Use case diagram | X | X |  | 23/9/2019 | 23/9/2019
14 |  | Thống kê nghiệp vụ cho Admin | X | X |  | 24/9/2019 | 25/9/2019
15 |  | Thiết kế biểu mẫu cho các nghiệp vụ của Admin | X | X |  | 24/9/2019 | 25/9/2019
16 |  | Thống kê nghiệp vụ cho Member |  | X |  | 26/9/2019 | 26/9/2019
17 |  | Thiết kế biểu mẫu cho các nghiệp vụ của Member |  | X |  | 26/9/2019 | 26/9/2019
18 |  | Thống kê nghiệp vụ cho Guest | X |  |  | 26/9/2019 | 26/9/2019
19 |  | Thiết kế biểu mẫu cho các nghiệp vụ của Guest | X |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 26/9/2019 | 26/9/2019
20 |  | Tổng hợp | X | X | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 27/9/2019 | 29/9/2019
21 | Mô hình hóa yêu cầu |  |  |  |  | 30/9/2019 | 2019-04-10
22 |  | Mô hình hóa các nghiệp vụ của Admin | X | X | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 30/9/2019 | 2019-01-10
23 |  | Mô hình hóa các nghiệp vụ của Member | X |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2019-02-10 | 2019-02-10
24 |  | Mô hình hóa các nghiệp vụ của Guest |  | X |  | 2019-02-10 | 2019-02-10
25 |  | Thiết kế cơ sở dữ liệu | X | X |  | 2019-03-10 | 2019-03-10
26 |  | Tổng hợp | X | X |  | 2019-04-10 | 2019-05-10
27 | Lập kế hoạch và phân công cho công việc tiếp theo |  | X | X |  | 2019-06-10 | 2019-06-10
28 | Thiết kế giao diện và xử lý |  |  |  |  | 2019-07-10 | 2019-10-10
29 |  | Thiết kế giao diện và xử lý cho Admin | X | X |  | 2019-07-10 | 2019-08-10
30 |  | Thiết kế giao diện và xử lý cho Member |  | X |  | 2019-09-10 | 2019-10-10
31 |  | Thiết kế giao diện và xử lý cho Guest | X |  |  | 2019-09-10 | 2019-10-10
32 |  | Tổng hợp | X | X |  | 2019-11-10 | 2019-12-10
33 | Chuẩn bị ban đầu cho việc cài đặt |  |  |  |  | 13/10/2019 | 13/10/2019
34 |  | Tạo cơ sở dữ liệu với SQL Server 2016 |  | X |  | 13/10/2019 | 13/10/2019
35 |  | Tạo API cho trang web với Visual Studio | X | X |  | 13/10/2019 | 13/10/2019
36 |  | Tạo Front-end project với Angular 8 | X |  |  | 13/10/2019 | 13/10/2019
37 | Thống nhất các quy tắc đặt tên và bố cục project khi code |  | X | X |  | 14/10/2019 | 14/10/2019
38 | Phân công thứ tự cài đặt các chức năng của trang web |  | X | X |  | 14/10/2019 | 14/10/2019