## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH - 2019
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Dương Văn Cường | Phạm Thị Hà | GHI CHÚ | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Tìm hiểu về Angular 8 |  |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-10-09 | 2019-09-09 | 2019-10-09
2 |  | Angular là gì? | X | Đã biết |  | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09
3 |  | Cài đặt Angular 8 | X | Đã biết |  | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09
4 |  | Tạo một page CRUD đơn giản với Angular | X | Đã biết | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09
5 | Tìm hiểu về ASP.NET Web API |  |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-10-09 | 2019-09-09 | 2019-10-09
6 |  | ASP.NET Web API là gì? | Đã biết | X | Cây gia phả theo ý người dùng | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09
7 |  | Tạo một CRUD API đơn giản | Đã biết | X |  | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09
8 | Khảo sát hiện trạng |  |  |  |  | 16/9/2019 | 20/9/2019 | 16/9/2019 | 22/9/2019
9 |  | Khảo sát 10 trang web thời trang nữ (tìm hiểu ưu và nhược điểm, các chức năng tiêu biểu) | X | X |  | 16/9/2019 | 18/9/2019 | 16/9/2019 | 18/9/2019
10 |  | Phân tích và tổng hợp | X | X |  | 19/9/2019 | 20/9/2019 | 20/9/2019 | 22/9/2019
11 | Lập kế hoạch và phân công cho công việc tiếp theo |  | X | X |  | 21/9/2019 | 21/9/2019 | 23/9/2019 | 23/9/2019
12 | Tiếp nhận yêu cầu từ kết quả khảo sát |  |  |  |  | 23/9/2019 | 29/9/2019 | 20/9/2019
13 |  | Vẽ Use case diagram | X | X |  | 23/9/2019 | 23/9/2019 | 20/9/2019 | 21/9/2019
14 |  | Thống kê nghiệp vụ cho Admin | X | X |  | 24/9/2019 | 25/9/2019
15 |  | Thiết kế biểu mẫu cho các nghiệp vụ của Admin | X | X |  | 24/9/2019 | 25/9/2019
16 |  | Thống kê nghiệp vụ cho Member |  | X |  | 26/9/2019 | 26/9/2019
17 |  | Thiết kế biểu mẫu cho các nghiệp vụ của Member |  | X |  | 26/9/2019 | 26/9/2019
18 |  | Thống kê nghiệp vụ cho Guest | X |  |  | 26/9/2019 | 26/9/2019
19 |  | Thiết kế biểu mẫu cho các nghiệp vụ của Guest | X |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 26/9/2019 | 26/9/2019
20 |  | Tổng hợp | X | X | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 27/9/2019 | 29/9/2019
21 | Mô hình hóa yêu cầu |  |  |  |  | 30/9/2019 | 2019-02-10
22 |  | Mô hình hóa các nghiệp vụ của Admin | X | X | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 30/9/2019 | 2019-01-10
23 |  | Mô hình hóa các nghiệp vụ của Member | X |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2019-01-10 | 2019-01-10
24 |  | Mô hình hóa các nghiệp vụ của Guest |  | X |  | 2019-01-10 | 2019-01-10
25 |  | Thiết kế cơ sở dữ liệu | X | X |  | 2019-02-10 | 2019-02-10 | 24/9/2019
26 |  | Tổng hợp | X | X |  | 2019-02-10 | 2019-02-10
27 | Lập kế hoạch và phân công cho công việc tiếp theo |  | X | X |  | 2019-02-10 | 2019-02-10
28 | Thiết kế giao diện và xử lý |  |  |  |  | 2019-03-10 | 2019-06-10
29 |  | Thiết kế giao diện và xử lý cho Admin | X | X |  | 2019-03-10 | 2019-04-10
30 |  | Thiết kế giao diện và xử lý cho Member |  | X |  | 2019-05-10 | 2019-05-10
31 |  | Thiết kế giao diện và xử lý cho Guest | X |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10
32 |  | Tổng hợp | X | X |  | 2019-06-10 | 2019-06-10
33 | Chuẩn bị ban đầu cho việc cài đặt |  |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10
34 |  | Tạo cơ sở dữ liệu với SQL Server 2016 |  | X |  | 2019-06-10 | 2019-06-10
35 |  | Tạo API cho trang web với Visual Studio | X | X |  | 2019-06-10 | 2019-06-10
36 |  | Tạo Front-end project với Angular 8 | X |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10
37 | Thống nhất các quy tắc đặt tên và bố cục project khi code |  | X | X |  | 2019-07-10 | 2019-07-10
38 | Phân công thứ tự cài đặt các chức năng của trang web |  | X | X |  | 2019-07-10 | 2019-07-10
39 | Cài đặt chức năng đăng ký & đăng nhập |  |  |  |  | 2019-07-10 | 2019-09-10
40 |  | Cài đặt giao diện đăng ký | X | X |  | 2019-07-10 | 2019-08-10
41 |  | Code xử lý đăng ký | X | X |  | 2019-07-10 | 2019-07-10
42 |  | Cài đặt giao diện đăng nhập | X | X |  | 2019-07-10 | 2019-08-10
43 |  | Code xử lý đăng nhập | X | X |  | 2019-07-10 | 2019-07-10
44 |  | Kiểm thử | X | X |  | 2019-09-10 | 2019-09-10
45 | Cài đặt chức năng quản lý sản phẩm (Quản trị viên) |  |  |  |  | 2019-10-10 | 13/10/2019
46 |  | Cài đặt giao diện xem danh sách sản phẩm | X | X |  | 2019-10-10 | 2019-10-10
47 |  | Cài đặt giao diện xem thông tin sản phẩm | X | X |  | 2019-11-10 | 2019-11-10
48 |  | Cài đặt giao diện sửa thông tin sản phẩm | X | X |  | 2019-12-10 | 2019-12-10
49 |  | Code xử lý CRUD cho sản phẩm | X | X |  | 2019-10-10 | 2019-10-10
50 |  | Kiểm thử | X | X |  | 13/10/2019 | 13/10/2019
51 | Cài đặt chức năng quản lý tài khoản (Quản trị viên) |  |  |  |  | 13/10/2019 | 16/10/2019
52 |  | Cài đặt giao diện xem thông tin cá nhân | X | X |  | 13/10/2019 | 13/10/2019
53 |  | Cài đặt giao diện sửa thông tin cá nhân | X | X |  | 14/10/2019 | 14/10/2019
54 |  | Cài đặt giao diện đổi mật khẩu | X | X |  | 15/10/2019 | 15/10/2019
55 |  | Code xử lý CRUD cho thông tin cá nhân & mật khẩu | X | X |  | 13/10/2019 | 13/10/2019
56 |  | Kiểm thử | X | X |  | 16/10/2019 | 16/10/2019
57 | Cài đặt chức năng quản lý đơn hàng (Quản trị viên) |  |  |  |  | 17/10/2019 | 19/10/2019
58 |  | Cài đặt giao diện xem danh sách đơn hàng | X | X |  | 17/10/2019 | 17/10/2019
59 |  | Cài đặt giao diện xem thông tin đơn hàng | X | X |  | 18/10/2019 | 18/10/2020
60 |  | Code xử lý CRUD cho đơn hàng | X | X |  | 17/10/2019 | 17/10/2019
61 |  | Kiểm thử | X | X |  | 20/10/2019 | 20/10/2019
62 | Cài đặt chức năng quản lý khuyến mãi (Quản trị viên) |  |  |  |  | 19/10/2019 | 23/10/2019
63 |  | Cài đặt giao diện xem danh sách khuyến mãi | X | X |  | 19/10/2019 | 20/10/2019
64 |  | Cài đặt giao diện xem thông tin khuyến mãi | X | X |  | 20/10/2019 | 21/10/2020
65 |  | Cài đặt giao diện sửa thông tin khuyến mãi | X | X |  | 21/10/2020 | 22/10/2020
66 |  | Code xử lý CRUD cho khuyến mãi | X | X |  | 19/10/2019 | 20/10/2019
67 |  | Kiểm thử | X | X |  | 23/10/2019 | 23/10/2019
68 | Cài đặt chức năng xem trang chủ (Quản trị viên) |  |  |  |  | 24/10/2019 | 27/10/2019
69 |  | Cài đặt giao diện xem trang chủ quản trị viên | X | X |  | 24/10/2019 | 26/10/2019
70 |  | Code xử lý cho chức năng xem trang chủ quản trị viên | X | X |  | 24/10/2019 | 25/10/2019
71 |  | Kiểm thử | X | X |  | 27/10/2019 | 27/10/2019
72 | Cài đặt chức năng xem trang chủ (Khách) |  |  |  |  | 27/10/2019 | 28/10/2019
73 |  | Cài đặt giao diện xem trang chủ của khách | X | X |  | 27/10/2019 | 27/10/2019
74 |  | Code xử lý cho chức năng xem trang chủ của khách | X | X |  | 27/10/2019 | 27/10/2019
75 |  | Kiểm thử | X | X |  | 28/10/2019 | 28/10/2019
76 | Cài đặt chức năng xem sản phẩm (Khách) |  |  |  |  | 28/10/2019 | 30/10/2019
77 |  | Cài đặt giao diện xem danh sách sản phẩm | X | X |  | 28/10/2019 | 28/10/2019
78 |  | Cài đặt giao diện xem thông tin sản phẩm | X | X |  | 29/10/2019 | 29/10/2019
79 |  | Code xử lý cho các giao diện trên | X | X |  | 28/10/2019 | 28/10/2019
80 |  | Kiểm thử | X | X |  | 30/10/2019 | 30/10/2019
81 | Cài đặt chức năng quản lý giỏ hàng (Khách) |  |  |  |  | 31/10/2019 | 2019-01-11
82 |  | Cài đặt giao diện xem giỏ hàng | X | X |  | 31/10/2019 | 31/10/2019
83 |  | Code xử lý | X | X |  | 31/10/2019 | 31/10/2019
84 |  | Kiểm thử | X | X |  | 2019-01-11 | 2019-01-11
85 | Cài đặt chức năng thanh toán (Khách) |  |  |  |  | 2019-02-11 | 2019-03-11
86 |  | Cài đặt giao diện thanh toán | X | X |  | 2019-02-11 | 2019-02-11
87 |  | Code xử lý | X | X |  | 2019-02-11 | 2019-02-11
88 |  | Kiểm thử | X | X |  | 2019-03-11 | 2019-03-11
89 | Cài đặt chức năng xem khuyến mãi (Khách) |  |  |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-11
90 |  | Cài đặt giao diện xem danh sách khuyến mãi | X | X |  | 2019-04-11 | 2019-04-11
91 |  | Cài đặt giao diện xem thông tin khuyến mãi | X | X |  | 2019-04-11 | 2019-04-11
92 |  | Code xử lý | X | X |  | 2019-04-11 | 2019-04-11
93 |  | Kiểm thử | X | X |  | 2019-04-11 | 2019-04-11
94 | Cài đặt chức năng quản lý địa chỉ (Thành viên) |  |  |  |  | 2019-04-11 | 2019-06-11
95 |  | Cài đặt giao diện xem danh sách địa chỉ | X | X |  | 2019-04-11 | 2019-04-11
96 |  | Cài đặt giao diện sửa địa chỉ | X | X |  | 2019-05-11 | 2019-05-11
97 |  | Code xử lý | X | X |  | 2019-04-11 | 2019-04-11
98 |  | Kiểm thử | X | X |  | 2019-06-11 | 2019-06-11
99 | Cài đặt chức năng quản lý đơn hàng (Khách) |  |  |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-11
100 |  | Cài đặt giao diện xem danh sách đơn hàng | X | X |  | 2019-07-11 | 2019-07-11
101 |  | Cài đặt giao diện xem thông tin đơn hàng | X | X |  | 2019-07-11 | 2019-07-11
102 |  | Code xử lý | X | X |  | 2019-07-11 | 2019-07-11
103 |  | Kiểm thử | X | X |  | 2019-07-11 | 2019-07-11
104 | Cài đặt chức năng đăng xuất (Khách) |  |  |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-11
105 |  | Code xử lý | X | X |  | 2019-07-11 | 2019-07-11
106 |  | Kiểm thử | X | X |  | 2019-07-11 | 2019-07-11
107 | Cài đặt chức năng đánh giá sản phẩm (Khách) |  |  |  |  | 2019-08-11 | 2019-08-11
108 |  | Cài đặt giao diện đánh giá sản phẩm | X | X |  | 2019-08-11 | 2019-08-11
109 |  | Code xử lý | X | X |  | 2019-08-11 | 2019-08-11
110 |  | Kiểm thử | X | X |  | 2019-08-11 | 2019-08-11
111 | Cài đặt chức năng xem thống kê doanh thu (Quản trị viên) |  |  |  |  | 2019-09-11 | 13/11/2019
112 |  | Cài đặt giao diện xem thống kê doanh thu | X | X |  | 2019-09-11 | 2019-12-11
113 |  | Code xử lý | X | X |  | 2019-09-11 | 2019-12-11
114 |  | Kiểm thử | X | X |  | 13/11/2019 | 13/11/2019
115 | Kiểm thử toàn bộ và hoàn chỉnh trang web |  |  |  |  | 14/11/2019 | 24/11/2019
116 | Tạo PowerPoint thuyết trình |  |  |  |  | 25/11/2019 | 25/11/2019
117
118
119
120
121